## Progreso
| Sprint | Objetivos Principales
| Completados | Sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 7
| En Progreso | Sprint 7,8 | 2
| Incompletos | Sprint 9, 10, 11, 12, 13 | 5
14
Fechas | Sprint | Objetivos Principales | % Avance
2024-09-02 | Sprint 1 | Definir funcionalidades pendientes, asignar tareas, iniciar desarrollo de funcionalidades faltantes. | 100%
2024-09-09 | Sprint 2 | Continuar desarrollo, pruebas internas de funcionalidades, corrección de errores. | 100%
2024-09-16 | Sprint 3 | Continuar desarrollo, Pruebas exhaustivas de la plataforma web, identificar y documentar errores. | 100%
2024-09-23 | Sprint 4 | Corregir errores identificados, optimizar rendimiento de la plataforma web. | 100%
2024-09-30 | Sprint 5 | Realizar migración de BBDD de la plataforma web, comenzar desarrollo para Android. | 100%
2024-10-07 | Sprint 6 | Continuar desarrollo de la plataforma para Android. | 100%
2024-10-14 | Sprint 7 | Finalizar funciones básicas de ambas aplicaciones, realizar pruebas internas. | 30%
2024-10-21 | Sprint 8 | Ajustar errores en aplicaciones, preparar sincronización con la plataforma web. | 10%
2024-10-28 | Sprint 9 | Implementar sincronización de datos, realizar pruebas de sincronización.
2024-11-04 | Sprint 10 | Ajustar errores de sincronización, asegurar estabilidad de la plataforma y aplicaciones.
2024-11-11 | Sprint 11 | Ejecutar pruebas piloto con usuarios seleccionados, recopilar feedback.
2024-11-18 | Sprint 12 | Analizar feedback, realizar ajustes y mejoras según las pruebas piloto.
2024-11-28 | Sprint 13 | Preparar despliegue final, ajustes y optimizaciones, despliegue y monitoreo post-implementación.
Pago en la plataforma: Los clientes pueden pagar cuando el servicio se concreta.
Monitoreo en tiempo real: Seguimiento en vivo del paseo de la mascota.
Gestión de incidencias: Clientes y paseadores pueden reportar problemas.
Gestión de cuentas y reportes: Administradores pueden gestionar usuarios y reportes.

## Hoja1 (hidden)
ID Historia de Usuario
h31 | en progreso | 1
h26 | Completado | 2
h32, h34, h36 | pendiente | 3